**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2020 год**

Постановлением администрации муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 22.06.2017г утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »

Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту-муниципальное образование Уральский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Уральский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2020 год.

Расходы бюджета муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 8687,2тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2020 году произведены в сумме 8687,2 тыс. руб., при плане в сумме 9717,7тыс.руб,что составило 98,6 процент от общего объема расходов бюджета муниципального образования Уральский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 89,4 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области » и осуществлении реализация 8 подпрограмм за период 2020 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2020 года составила 0.94 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2020 год равен((1:1)\*8)):8 :(8687,2 : 9717,7)x100% = 0,1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокойтак как значение показателя эффективности составляет 0,1.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | | отчетный год | |
|  | | план | факт на 31.12.2020 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Уральский сельсовет»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | 0 | | | 0 | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2018 году отсутствовала. | |
| 1.2 | | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | | | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда | |
| Подпрограмма 2 **«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Уральский сельсовет»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 0 | | | 0 |  | |
| 2.2 | | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | 15 | | | 15 |  | |
| 2.3 | | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 0 | | | 0 | Производилось текущее содержание полигона временного размещения отходов | |
| 2.4 | | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 1 | | | 1 |  | |
| 2.5 | | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 10 | | | 10 |  | |
| 2.6 | | Скашивание сорной растительности | га | 2,5 | | | 2,5 |  | |
| Подпрограмма 3 **«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Уральский сельсовет»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Наличие цифровой топографической подосновы территории |  | | 0 | | 0 |  | |
| 3.2 | | Наличие документов территориального планирования (количество кадастровых паспартов) | шт | |  | |  |  | |
| 3.3 | | Наличие документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территории в государственный кадастр недвижимости |  | | В наличии | | В наличии |  | |
| Подпрограмма 4 **«Организация деятельности муниципального образования Уральский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления »** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством |  | | 0 | | 0 | Всего 35 обращений | |
| 4.2 | | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб./ на 1 жит | | 7,1 | | 7,1 |  | |
| 4.3 | | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | | 100 | | 100 |  | |
| 4.4 | | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | | 100 | | 100 |  | |
| 4.5 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | | 0 | | 0 |  | |
| 4.6 | | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | | 1 | | 1 |  | |
| 4.7 | | Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от  общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | | нет | | нет |  | |
| 4.8 | | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | | 100 | | 100 |  | |
| 4.9 | | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга  (в % от объема расходов, за исключением субвенций) | % | | 0 | | 0 |  | |
| 4.10 | | Увеличение расходов бюджета сельского поселения на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения\* | тыс.руб./ на 1 жителя | | 0 | | 0 |  | |
| Подпрограмма 5 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Уральский сельсовет »** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | | 100 | | 100 |  | |
| 5.2 | | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | | 100 | | 100 |  | |
| Подпрограмма 6 **«Развитие культуры на территории МО Уральский сельсовет »** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 120 | | 120 |  | |
| 6.2 | | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | | 81,0 | | 81,0 |  | |
| 6.3 | | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | | 25,0 | | 25,0 |  | |
| Подпрограмма 7 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Уральский сельсовет »** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | | человек | | 280 | | 300 | |  | |
| 7.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | | % | | 80 | | 81 | |  | |
| **Подпрограмма №8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Уральский сельсовет »** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | % | | 100 | | 100 | |  | |
| **Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | единиц | | 0 | | 0 | |  | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

за 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | |
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | Х |  | 9718 | 9718 | 8687 | 1031 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Уральский сельсовет» | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0409 |  | 2876 | 2876 | 2488 | 388 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0409 | 0210170090 | 2876 | 2876 | 2488 | 388 |
| **1.2** | Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Уральский сельсовет»; | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0500 |  | 908 | 908 | 402 | 506 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий по проведению капитального ремонта |  | 116 | | 0501 | 0220171270 | 50 | 50 | 29 | 21 |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.03 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов уличного освещения сельских поселений |  | 116 | | 0503 | 0220361000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.4** | Основное мероприятие 2.04 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий связанных с содержанием мест захоронений |  | 116 | | 0503 | 0220464000 | 50 | 50 | 16 | 34 |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 2.05 | Основное мероприятие  Организация и проведение мероприятий , связанных с благоустройством поселения |  | 116 | | 0503 | 0220565000 | 808 | 808 | 357 | 451 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Уральский сельсовет»; | Администрация Уральский сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0412 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  Местный Бюджет |  | 116 | | 0412 | 0230180820 |  |  |  |  |
| 1.4 | **Подпрограмма 4** | «Организация деятельности муниципального образования Уральский сельсовет по решению вопросов местного значения **»** | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0100 |  | 2691 | 2691 | 2667 | 24 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие  4.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и местной администрации |  | 116 | | 0102 | 0240110030 | 731 | 731 | 730 | 1 |
|  | 116 | | 0104 | 0240110040 | 1960 | 1960 | 1937 | 23 |
| 1.5. | **Подпрограмма 5** | «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Уральский сельсовет » | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | 0310 |  | 495 | 495 | 493 | 2 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие  5.01 | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  | 116 | | 0310 | 0250170060 | 495 | 495 | 493 | 2 |
| **1.6** | **Подпрограмма 6** | «Развитие культуры на территории МО Уральский сельсовет » | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | | X |  | 2597 | 2597 | 2498 | 99 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Развитие клубной системы |  | 116 | | 0801 | 0260170200 | 2192 | 2192 | 2109 | 83 |
|  | 116 | | 0801 | 02601S1010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | | 0801 | 02601S1030 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Основное мероприятие 6.02 | Библиотечное обслуживание посетителей библиотек |  | 116 | | 0801 | 0260270210 | 405 | 405 | 389 | 16 |
|  | 116 | | 0801 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | | 0801 | 02602S1030 |  |  |  |  |
| **1.7** | **Подпрограмма 7** | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Уральский сельсовет » | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | 1101 | |  | 50 | 50 | 40 | 10 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие 7.01 | Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту |  | 116 | 1101 | | 0270170310 | 50 | 50 | 40 | 10 |
| 1.8 | **Подпрограмма 8** | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Уральский сельсовет **»** | Администрация Уральского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 116 | 0203 | |  | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие8.01 | Осуществление органом местного самоуправления полномочий по финансированию первичного воинского учета | Администрация муниципального образования Уральский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области | 116 | 0203 | | 0280151180 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 9.01 | Подпрограмма 9 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Уральский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области | 116  116  116 | 1003  1003  1003 | | 0290170810  02902L4970  02902S0810 |  |  |  |  |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »**

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (программы) используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается средней, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализаций программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.

***Подпрограмма 1***«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »

n=100:100=1

F=2488 :2876 =0,87

R=1:0,87х100%=1

Эффективность составила 1и признается высокой

***Подпрограмма 2.*** «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области »

n=15:15+1:1+10:10 +2,5 :2,5 =4 :4=1

F=402 : 908=0,44

R= 1:0,44 х 100%=2

Эффективность составила 2,0 и признается высокой

П***одпрограмма 4.*** «Организация деятельности муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=7,1:7,0+100:100+100:100+1:1 +100:100=5:5=1,0

F=2786:2791=0,99

R=1,0 :0,99 х 100%=1

Эффективность составила 1согласно методики, признается высокой

***Подпрограмма 5***.«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений ».

n=100:100+100:100 =2 :2=1

F=493 : 495=0,99

R=1 :0,99 х 100%=1

Эффективность составила 1согласно методики, признается высокой.

***Подпрограмма 6.*** «Развитие культуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области .»

n=120:120+81:81+25:25=3:3=1,0

F=2498:2597=0,99

R=1,0 :0,99 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 признается высокой.

***Подпрограмма 7.***«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=280:300+80:81=1,9 :2=0,95

F=40:50=0,80

R=0,95 :0,80 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 признается высокой.

***Подпрограмма 8.***«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Уральский сельсовет на 2017-2021гг».

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

n=100:100 =1

F= 100 : 100 =1,0

R=1,0 :1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0согласно методики признается высокой

**Подпрограмма 9** «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» 2020 год - 0

**Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

**n=1+1+1+1+1+1+1=7 :7 =1,0**

**F=8786 : 9816=0,90**

**R=1,0 :0,90 х 100%=1,0**

**Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой**